## Παραδοτέα
«Παραδοτέα οργάνωσης» αθλητικών έργων
1. | Χάρτης του έργου. Περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση για την οργάνωση του έργου.
2. | Δομημένη ανάλυση εργασιών. Λίστα όλων των ενεργειών που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το έργο, δομημένες – ταξινομημένες με βάση τη συνάφεια.
3. | Ανάλυση ετοιμότητας (SWOT) για σχεδιασμό – προσδιορισμό στόχων του έργου.
4. | Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (GANTT) με βάση τη δομημένη ανάλυση εργασιών, όπου θα καταγράφονται επίσης τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση κάθε ενέργειας, το κόστος προμήθειάς τους, ο χρόνος που πρέπει να πραγματοποιηθεί η κάθε ενέργεια (αρχή, διάρκεια, τέλος) και το προσωπικό – συνεργάτες που τις πραγματοποιήσουν.
5. | Οργανόγραμμα. Καταμερισμός της εργασίας, προσδιορισμός των θέσεων και των αρμοδιοτήτων τους σε πόλους της ομάδας υλοποίησης του έργου.
6. | Διοίκηση με στόχους (ΔμΣ). Ανάθεση αρμοδιοτήτων για υλοποίηση εργασίας στα μέλη της ομάδας υλοποίησης έργου.
7. | Διάγραμμα ροής ενεργειών – εργασιών (διαδικασίες) που να προσδιορίζει τον σχεδιασμό υλοποίηση σύνθετων τμημάτων του έργου (ενδιάμεσα παραδοτέα), (π.χ., τρόπος πωλήσεων).
8. | Κανονισμοί που θα ρυθμίζουν τις σχέσεις των εμπλεκομένων (π.χ., εσ. Κανονισμό λειτουργίας προσωπικού).
9. | Πολιτικές υλοποίησης των ενεργειών – εργασιών (π.χ., διαχείριση παραπόνων).
10. | Έντυπα υλοποίησης των ενεργειών – εργασιών (π.χ., έντυπα εγγραφών, φύλλα αγώνα, αφίσες κ.ά.).
11. | Έλεγχος υλοποίησης των εργασιών από το προσωπικό-συνεργάτες με βάση το χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης του έργου και τη ΔμΣ, μέσω προγράμματος συναντήσεων και αναφορών (σε χρονοδιάγραμμα).
12. | Αξιολόγηση έργου – παραγωγή γνώσης με βάση τους στόχους του (εξωτερική και εσωτερική).
13. | Διοικητικός απολογισμός του έργου για αρχειοθέτηση και διαχείριση γνώσης. Περιλαμβάνει εισαγωγή, περιεχόμενα και την αποτύπωση όλου του έργου, από τον χάρτη, τους σχεδιασμούς, την υλοποίηση και την αξιολόγηση, μέχρι συνοδευτικό υλικό και ενδεικτικές φωτογραφίες.

## Παράδειγμα Επιλογής Προσωπικού
| Περιγραφή - Χάρτης έργου : | [12 empty] | Ανάλυση ετοιμότητας (SWOT)
| Σκοπός δραστηριότητας (έργο) | [12 empty] | Στοιχεία Ετοιμότητας | [7 empty] | Στόχος
Πρόσληψη προσωπικού στη θέση εργασίας "Εκπαιδευτής Μυϊκής Ενδυνάμωσης"
Βασικές ενότητες δραστηριότητας (υπο-έργα)
Περιγραφή της θέσης εργασίας από τη διαχείριση
Αγγελία μέσω των ΜΜΕ
| Συλλογή δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων | [12 empty] | Δυνατά σημεία (Strengths) |  |  |  | Έμπειροι υπάλληλοι γραφείου στη γραμματεία της εταιρείας, σε θέματα διαδικασιών επιλογής προσωπικού |  |  |  | Επιλογή νέου προσωπικού σε διάστημα 10 ημερών
Ταξινόμηση, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων
Προσωπικές συνετεύξεις
Επιλογή ατόμου
Κρίσιμες οργανωτικές ημερομηνίες
Ημερομηνία Δημοσίευσης αγγελιών
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών | [12 empty] | Αδυναμίες (Weaknesses) |  |  |  | Απηρχαιωμένος εξοπλισμός επικοινωνίας (υπάρχουν μόνο συσκευές τηλεφώνων) |  |  |  | Αναβάθμιση τηλεφωνικού εξοπλισμού (Αγορά τηλεφωνικού κέντρου)
Ημερομηνία ανακοίνωσης επιλεχθέντων για συνέντευξη
Ημερομηνία τελικού αποτελέσματος
Τεχνικές απαιτήσεις
| Τηλεφωνική επικοινωνία | [12 empty] | Ευκαιρίες (Opportunities) |  |  |  | Εκπαίδευση νεοπροσληφθείσας γραμματέως σε θέματα επιλογής προσωπικού |  |  |  | Να μπορεί να ολοκληρώνει τις διαδικασίες επιλογής εντός 2 εβδομάδων
Η/Υ για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή αγγελιών προς ΜΜΕ και παραλαβή βιογραφικών κ.λπ. από υποψηφίους.
Αίθουσα για πραγματοποίηση συνεντεύξεων
Οικονομικά στοιχεία (τομείς εξόδων – εσόδων)
Έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας
| Έξοδα δημοσίευσης αγγελιών για τη θέση εργασίας | [12 empty] | Απειλές (Threats) |  |  |  | Κακή επικοινωνία υπεύθυνου διαχείρισης με την ομάδα επιλογής προσωπικού |  |  |  | Τακτές συναντήσεις με τον διαχειριστή και βελτίωση προσωπικής επικοινωνίας με κάθε εργαζόμενο
Αναλώσιμα για τη δημιουργία φακέλων των υποψηφίων
Περιορισμοί και εξαιρέσεις
Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες)
Αποκλείονται υποψήφιοι που δεν έχουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
Εξέταση για έγκριση σχεδιασμού από: Διαχειριστή εταιρείας
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | [5 empty] | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |  |  |  |  | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ |  |  |  |  | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
[7 empty] | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
α/α | Εργασίες-Ενέργειες |  | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | αμοιβές | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | κόστος | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5: =========================
1 | Προκήρυξη θέσης | [5 empty] | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5: ----------------------------
2 | Σύνταξη αγγελίας σε εφημερίδες, περιοδικά & media | 1 | Πάτσης | 1200 | χαρτικά | 10 | [14 empty] | 80% | bar: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5
3 | Δημοσίευση αγγελίας | 2α | Καρέλια | 750 | καταχώρηση | 200 | [14 empty] | 95% | bar: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5
4 | Συλλογή βιογραφικών | 2α | Καρέλια | [17 empty] | 70% | bar: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 6-12 to ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20-26
5 | Αξιολόγηση βιογραφικών | 1 | Πάτσης | [17 empty] | 65% | bar: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 27-31
6 | Συνεντεύξεις υποψηφίων | [5 empty] | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 27-31: ----------------------
7 | Ενημέρωση υποψηφίων για τον τόπο & χρόνο της συν/ξης | 2α | Καρέλια |  | τηλέφωνα | 30 | [14 empty] | 80% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1-2
8 | Σνέντευξη & καταγραφή δεδομένων μέσω ανάλυσης SWOT | 1 | Πάτσης | [17 empty] | 85% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3-9
9 | Αξιολόγηση δεδομένων ανάλυσης SWOT | 1 | Πάτσης | [17 empty] | 95% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3-9
10 | Αξιολόγησης πρακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο | 3 | Ρούσσος | 800 | [16 empty] | 95% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1-2
11 | Επιλογή εργαζόμενου | 1 | Πάτσης | [17 empty] | 85% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-16
12 | Ενημέρωση υποψηφίων για τα αποτελέσματα | [5 empty] | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-16: ----
13 | Ενημέρωση επιλεγέντος για χρονοδιάγραμμα εργασίας | 2α | Καρέλια |  | τηλέφωνα | 5 | [14 empty] | 100% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-16
14 | Ενημέρωση επιλεγέντος από λογιστήριο | 2β | Νότη | 800 | [16 empty] | 100% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-16
15 | Ενημέρωση λοιπών υποψηφίων | 2α | Καρέλια |  | τηλέφωνα | 25 | [14 empty] | 100% | bar: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-16
Πρόσληψη
|  |  |  | 3550 |  | 270
3820
Προϋπολογισμός
Οργανόγραμμα φορέα
Οργάνωση - τυποποίηση εργασίας (αγγελία σε media) με προσδιορισμό διαδικασίας υλοποίησης
Θέση εργασίας με την αρμοδιότητα πρόσληψης
Ευθύνη υλοποίησης του έργου
Κανονισμοί ρύθμισης των σχέσεων των εμπλεκομένων (Regulations)
Η επικοινωνία με τους υποψηφίους γίνεται στον πληθυντικό όπως και με τους πελάτες
Το προσωπικό γραμματείας δεν αναφέρει ούτε σχολιάζει θέματα οικονομικών στοιχείων κατά την επικοινωνία με τους υποψήφιους εργαζόμενους
Η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται μόνο από το εταιρικό e-mail
Προτεραιότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας δίνεται στην σταθερή τηλεφωνία
Πολιτικές υλοποίησης ενεργειών – εργασιών (Policy)
Η ενημέρωση ολοκληρώνεται μετά και την παραλαβή αποδεικτικού από το e-mail του υποψηφίου, ή τηλεφωνικά μετά την πλήρη καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας μαζί του.
Η επιλογή του προσωπικού βασίζεται τόσο στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων που απεικονίζει την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία, όσο και στην προσωπική συνέντευξη, όπου καταγράφονται οι Δυνάμεις και οι Αδυναμίες του υποψηφίου, οι Ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν καθώς και οι δυνητικές Απειλές που υπάρχουν για την εταιρεία από τη συνεργασία μαζί του.
Παραγωγή υλικού υλοποίησης
Περιγραφή θέσης εργασίας
Μακέτα αγγελίας σε μέσα ενημέρωσης
Κατάλογος υποψηφίων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Έντυπο προς συμπλήρωση κατά την προσωπική συνέντευξη
Έντυπο Διοίκησης με Στόχους
Θέση: Γραμματεία γυμναστηρίου
Αρχή έργου: …………………………………
Τέλος έργου: ………………………………..
| Στόχος | Αρμοδιότητες |  |  | Πρότυπα απόδοσης |  | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5: Αξιολόγηξη απόδοσης
[5 empty] | 10-20 βιογραφικά |  | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5: 15-20 βιογραφικά = ιδανικό
10-15 = επιθυμητό
5-10 = απαραίτητο
[5 empty] | Επικοινωνία με όλους τους υποψήφιους |  | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5: 1-5 = φτωχό
VII. Αξιολόγηση
| (α) Εσωτερική Αξιολόγηση (ομάδα υλοποίησης έργου) | [5 empty] | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1-5: (β) Εξωτερική Αξιολόγηση (συμμετέχοντες στο έργο)
Παρακαλούμε αξιολογήστε την διαδικασία με άριστα το 10.
Πόσο ικανοποιημένος είστε συνολικά από:
την ενημέρωση για την ύπαρξη της θέσης;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (κυκλώστε την επιλογή σας)
το προσωπικό ως προς τον χειρισμό της διαδικασίας;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
την συνέντευξη;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2β
3α
3β
3γ
1
Μάνατζερ
-Διαχειριστής Έργου
2α
Γραμματεία
-Διοικητική Υποστήριξη
3
Υπεύθυνος Γυμναστών
-Συντονισμός προγραμμάτων εκγύμνασης
-Αξιολόγηση εργαζομένων στο αντικείμενο
3α,β,γ
Γυμναστές / εκπαιδευτές γυμναστηρίου
-Υλοποίηση προγραμμάτων εκγύμνασης
- Δημιουργία προγραμμάτων εγκύμνασης ανά αντικείμενο
2β
Οικονομικά-Λογιστήριο
-Υλοποίηση προϋπολογισμού
2α
Αποτύπωση εμπειρίας από τη διαδικασία: ……………………………..
Αρχικός στόχος: …………………………………………………………
Επετεύχθη ο στόχος; Ναι ( ) Όχι ( )
Αν όχι γιατί; ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Δημιουργήθηκαν προβλήματα; Ναι ( ) Όχι ( )
Αν ναι που; …………………………………………….………………...
……………………………………………………………………………
Στην υλοποίηση της εργασίας:
Τα δυνατά μας σημεία ……………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Οι αδυναμίες μας ………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
Οι ευκαιρίες που αξιοποιήθηκαν ………………………………………...
…………………………………………………………..……………….
Οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν …………………………………..…..
…………………………………………………………………………...
Αν ξανακάναμε το γεγονός τι θα κάναμε διαφορετικά; …………………
……………………………………………………………………………
Ποια σημεία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα……………………………
3
Έρευνα αγοράς
media
περιοδικά
εφημερίδες
social media
ΟΧΙ
ΟΧΙ
έρευνα κόστους καταχώρησης αγγελίας
ΝΑΙ
έρευνα κόστους καταχώρησης αγγελίας
ΝΑΙ
χωρίς κόστος καταχώρησης αγγελίας
ΝΑΙ
επιλογή περιοδικού
επιλογή εφημερίδας
επιλογή ιστολογίου & καταχώρηση αγγελίας
αποστολή αγγελίας & καταβολή χρημάτων
αποστολή αγγελίας & καταβολή χρημάτων
έλεγχος δημοσίευσης της αγγελίας
έλεγχος δημοσίευσης της αγγελίας
έλεγχος διατήρησης της αγγελίας
επανάληψη της διαδικασίας αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι
για x χρονικό διάστημα
Συλλογή εντός του διαθέσιμου από την καταχώρηση της αγγελίας χρόνου, τουλάχιστον ενός (1) βιογραφικού που θα πληροί την περιγραφής της θέσης εργασίας.
Συλλογή & ταξινόμηση βιογραφικών και δημιουργία καταλόγου των υποψηφίων για τη θέση εργασίας, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
Επικοινωνία με τους υποψηφίους
(e-mail, τηλεφωνικά)